## Сводка
Показатель | Значение | Комментарий
Задач всего в декомпозиции | 113 | Исходная WBS по 118 требованиям ФТ
Из них в объёме договора | 53 | Очередь MUST HAVE минус вынесенное
Вне объёма | 7 | Требования нет в ФТ или FAQ — см. столбец «Основание»
Второй этап | 53 | MVP, TO BE и вынесенное при подгонке цены
СВЕРКА ЧАСОВ СО СМЕТОЙ
Часы по задачам бэклога (в объёме) | 3813 | Сумма столбца «Часы» на листе «Бэклог»
минус опытная эксплуатация, 1-я линия | -1535 | Вне фикса, по факту заявок: 1 535 ч × 1 600 ₽ = 2 456 000 ₽
Остаётся по задачам | 2278 | Разработка 2 103 + внедрение 175
плюс выборочная приёмка требований | 525 | Сквозная работа, не привязана к задаче
плюс оркестрация и разбор брака | 520 | Инженерия контекста и графа задач
плюс руководитель проекта | 392
ИТОГО ЧАСОВ В ДОГОВОРЕ | 3715 | Совпадает с листом «Оценка стоимости» в файле Оценка_MUST_HAVE.xlsx
Цена договора, ₽ | 16 829 035 | С НДС 5%. Детали — в файле Оценка_MUST_HAVE.xlsx
Срок, мес | 11,3 | Подготовка 1,5 · разработка 6,8 · опытная эксплуатация 3,0
Команда | 5 + 1 + 0,5 | Пять фуллстек-билдеров, инженер внедрения, РП на половине ставки

## Бэклог
№ | Очередь | Модуль | Задача | В объёме | Поток | Класс | Часы | Основание / примечание
1 | MUST HAVE | 0. Фундамент | Безопасность: authn/authz, RBAC-фундамент, шифрование ПДн, секреты | да | разработка | NFR | 199
2 | MUST HAVE | 0. Фундамент | Предпроектная аналитика, декомпозиция 118 требований ЗНИ в ЧТЗ | да | разработка | REQ | 106
3 | MUST HAVE | 0. Фундамент | Zero-downtime, blue-green, миграции схемы без простоя, DR-стенд и учения | да | разработка | NFR | 103 | СОКРАЩЕНО. SLA 99,99% и k8s подтверждены, но инфраструктура и Helm — департамент заказчика
4 | MUST HAVE | 0. Фундамент | Архитектура, ADR, модель данных, схема интеграций | да | разработка | CORE | 82
5 | MUST HAVE | 0. Фундамент | Каркас платформы, репозитории, шаблоны сервисов, CI/CD, стенды | да | разработка | GEN | 35
6 | MUST HAVE | 0. Фундамент | Тестовые данные: синтетика и обезличивание картотеки под 152-ФЗ | да | разработка | GEN | 17
7 | MUST HAVE | 0. Фундамент | Observability: логи, метрики, трейсы, алертинг | да | разработка | GEN | 17
8 | MUST HAVE | 1. Administration (НСИ) | Репликация картотеки пациентов из МИС | да | реверс | DISC | 73
9 | MUST HAVE | 1. Administration (НСИ) | Оборудование: типы, графики, техперерывы, ремонты, зависимости в кабинете | да | разработка | CORE | 50
10 | MUST HAVE | 1. Administration (НСИ) | Правила длительности услуг (врач/клиника/тип приёма/оборуд./возраст) | да | разработка | CORE | 46
11 | MUST HAVE | 1. Administration (НСИ) | Связанные, предварительные и обязательные доп. услуги, мин. интервалы | да | разработка | CORE | 39
12 | MUST HAVE | 1. Administration (НСИ) | Матрица компетенций «Врач — Услуга — Оборудование» | да | разработка | CORE | 36
13 | MUST HAVE | 1. Administration (НСИ) | Врачи: структурированные атрибуты, мультиспециализация, площадки | да | разработка | GEN | 15
14 | MUST HAVE | 1. Administration (НСИ) | Услуги и цены: централизованный прайс, модификаторы | да | разработка | GEN | 12
15 | MUST HAVE | 1. Administration (НСИ) | Клиники, площадки, кабинеты, доступность для маломобильных | да | разработка | GEN | 6
16 | MUST HAVE | 1. Administration (НСИ) | Специальности, синонимы для агрегаторов | да | разработка | GEN | 3
17 | MUST HAVE | 10. Фронтенд | Базовый АРМ: сетка расписания (неделя/день), карточка записи, поиск пациента | да | разработка | GEN | 38
18 | MUST HAVE | 10. Фронтенд | Дизайн-система, UI-kit, макеты ключевых экранов | да | разработка | GEN | 12
19 | MUST HAVE | 12. Интеграции | Моки и стенды МИС для разработки и автотестов | да | разработка | GEN | 11 | СОКРАЩЕНО по той же причине
20 | MUST HAVE | 16. Внедрение / ОПЭ | ОПЭ: 1-я линия подрядчика на 46 клиник, реестр типовых ошибок, БЗ | да | внедрение | HUM | 1535
21 | MUST HAVE | 16. Внедрение / ОПЭ | Доработки по итогам ОПЭ (замечания с 46 площадок) | да | разработка | CORE | 105 | СОКРАЩЕНО. Объём не задан; заложен разумный резерв, а не 46 площадок
22 | MUST HAVE | 16. Внедрение / ОПЭ | Нагрузочное тестирование: профили, объёмы, 3-5 циклов оптимизации | да | разработка | NFR | 100 | СОКРАЩЕНО до двух циклов оптимизации. 200 RPS и отклики подтверждены FAQ, стенды — заказчика. Остальные прогоны в период ОП на реальном профиле
23 | MUST HAVE | 16. Внедрение / ОПЭ | Приёмо-сдаточные испытания, ПМИ | да | внедрение | HUM | 83 | СОКРАЩЕНО. ПСИ и ПМИ в рефах не упомянуты. Оставлен прогон автоматического набора соответствия по 118 требованиям и сдача отчёта
24 | MUST HAVE | 17. Документация | Обучение и передача в эксплуатацию: материалы, sandbox, программа чемпионов | да | внедрение | HUM | 92 | СОКРАЩЕНО. Обучение сотрудников в концепции заказчика — их выгода, не наша обязанность. Оставлена передача артефактов
25 | MUST HAVE | 17. Документация | Эксплуатационная документация, API-контракты, обучение | да | разработка | REQ | 13 | СОКРАЩЕНО до того, что заказчик назвал прямо: реестр типовых ошибок и решений, маршруты решения, контракты API
26 | MUST HAVE | 2. Schedule (сетка) | Просмотр расписания с записями: backend, оптимизация отклика | да | разработка | NFR | 75
27 | MUST HAVE | 2. Schedule (сетка) | Снос расписания: инструмент массовых отмен, статусы, перезапись | да | разработка | CORE | 54
28 | MUST HAVE | 2. Schedule (сетка) | Зависимые расписания: работа в паре, оборудование как ресурс | да | разработка | CORE | 39
29 | MUST HAVE | 2. Schedule (сетка) | Создание расписания врачей и оборудования | да | разработка | GEN | 16
30 | MUST HAVE | 2. Schedule (сетка) | Копирование расписания на период, автопростановка отсутствий | да | разработка | GEN | 9
31 | MUST HAVE | 2. Schedule (сетка) | Печатные формы: врач / оборудование / смены | да | разработка | GEN | 6
32 | MUST HAVE | 2. Schedule (сетка) | Блокировки слотов, типы занятости, визуальное различение | да | разработка | GEN | 6
33 | MUST HAVE | 2. Schedule (сетка) | Отпуск / больничный / ремонт диапазоном дат | да | разработка | GEN | 6
34 | MUST HAVE | 2. Schedule (сетка) | Праздничные дни холдинга/площадок с уведомлением | да | разработка | GEN | 4
35 | MUST HAVE | 2. Schedule (сетка) | Долгосрочное планирование на 1 год | да | разработка | GEN | 4
36 | MUST HAVE | 3. Timeslots (нарезка/чтение) | Поиск свободных слотов ≤0.5 с с учётом всех ресурсов и правил | да | разработка | NFR | 146
37 | MUST HAVE | 3. Timeslots (нарезка/чтение) | Индексы и оптимизация под 200+ RPS (кеш — по факту профиля) | да | разработка | NFR | 74
38 | MUST HAVE | 3. Timeslots (нарезка/чтение) | Read-модель, денормализация, синхронизация write→read ≤5 с | да | разработка | CORE | 69
39 | MUST HAVE | 3. Timeslots (нарезка/чтение) | Движок нарезки таймслотов: произвольная длительность, техперерывы, ВНД | да | разработка | CORE | 57
40 | MUST HAVE | 4. Appointment (запись) | Конкурентность, идемпотентность, черновики записи при отказе | да | разработка | NFR | 102
41 | MUST HAVE | 4. Appointment (запись) | Проверка доступности всех ресурсов на всё время услуги | да | разработка | CORE | 51
42 | MUST HAVE | 4. Appointment (запись) | Доменная модель записи, статусы, история изменений | да | разработка | CORE | 46
43 | MUST HAVE | 4. Appointment (запись) | Отмена и перенос, освобождение всех связанных ресурсов | да | разработка | CORE | 39
44 | MUST HAVE | 4. Appointment (запись) | Сценарии бронирования оборудования (конкретный / группа / отложенный) | да | разработка | CORE | 32
45 | MUST HAVE | 4. Appointment (запись) | Проверка предшествующих услуг, документов, направлений | да | разработка | CORE | 30
46 | MUST HAVE | 4. Appointment (запись) | Бронирование слота с TTL, временная блокировка | да | разработка | CORE | 25
47 | MUST HAVE | 4. Appointment (запись) | Многослотовые записи: одна запись, реальная длительность | да | разработка | CORE | 25
48 | MUST HAVE | 4. Appointment (запись) | Записи с пересечением («дополнительные») и правила их создания | да | разработка | CORE | 25
49 | MUST HAVE | 4. Appointment (запись) | Первичные слоты, маломобильные пациенты, доп. интервал | да | разработка | GEN | 5
50 | MUST HAVE | 7. Клиенты | Проекция картотеки, контакты, привязка телефона с подтверждением | да | разработка | GEN | 11
51 | MUST HAVE | 7. Клиенты | Записи и заявки пациента, история | да | разработка | GEN | 6
52 | MUST HAVE | 8. Cross-cutting | RBAC: роли, права, разрезы по площадкам | да | разработка | GEN | 12
53 | MUST HAVE | 8. Cross-cutting | Аудит изменений, глубина хранения 2-3 года | да | разработка | GEN | 9
54 | MUST HAVE | 13. Миграция | Реверс-инжиниринг 1С (Schedule/Appointment) и маршрутов шины WSO2 | нет |  | DISC |  | ВЫЧЕРКНУТО из базового объёма. ФТ описывает целевое поведение 118 требованиями — строим по ФТ, а не по старой системе. Миграция названа риском в их же концепции, но объём не задан
55 | MUST HAVE | 13. Миграция | ETL и миграция исторических данных | нет |  | DISC |  | ВЫЧЕРКНУТО. Требования на перенос исторических данных в рефах нет
56 | MUST HAVE | 13. Миграция | Двусторонняя синхронизация на переходный период | нет |  | DISC |  | ВЫЧЕРКНУТО. Требования на параллельную работу двух систем в рефах нет
57 | MUST HAVE | 13. Миграция | Реконсиляция, отчёты расхождений, прогоны переключения | нет |  | DISC |  | ВЫЧЕРКНУТО вместе с миграцией
58 | MUST HAVE | 13. Миграция | Выверка и чистка НСИ из 1С: утилиты сверки, отчёты о расхождениях | нет |  | DISC |  | ВЫЧЕРКНУТО вместе с миграцией
59 | MUST HAVE | 13. Миграция | Параллельная работа: разбор расхождений, окна и волны cutover по 46 клиникам, откаты | нет |  | HUM |  | ВЫЧЕРКНУТО. Волн cutover по 46 клиникам в рефах нет
60 | MUST HAVE | 16. Внедрение / ОПЭ | ИБ: спец.категория ПДн, УЗ-1/УЗ-2, СКЗИ, аттестация ИСПДн, пентест | нет |  | HUM |  | ВЫЧЕРКНУТО. Аттестации ИСПДн, ФСТЭК, СКЗИ, пентеста в рефах нет. Заказчик ответил: «если будут реальные данные – то 152-ФЗ должно выполняться, ПДн шифровать при передаче и хранении». Шифрование уже в задаче «Безопасность»
61 | MVP | 10. Фронтенд | АРМ оператора (дельта к базовому АРМ) | 2-й этап |  | GEN |  | Очередь MVP — вне текущего договора
62 | MVP | 10. Фронтенд | АРМ врача | 2-й этап |  | GEN |  | Очередь MVP — вне текущего договора
63 | MVP | 10. Фронтенд | АРМ регистратора (дельта к базовому АРМ) | 2-й этап |  | GEN |  | Очередь MVP — вне текущего договора
64 | MVP | 10. Фронтенд | АРМ администратора и админка НСИ | 2-й этап |  | GEN |  | Очередь MVP — вне текущего договора
65 | MVP | 10. Фронтенд | UI: запись «от услуги» → анкета → подбор → корзина | 2-й этап |  | GEN |  | Очередь MVP — вне текущего договора
66 | MVP | 10. Фронтенд | UI: лист ожидания и снос расписания | 2-й этап |  | CORE |  | Очередь MVP — вне текущего договора
67 | MVP | 11. Уведомления | Триггерный движок: события, правила, шаблоны | 2-й этап |  | CORE |  | Очередь MVP — вне текущего договора
68 | MVP | 11. Уведомления | Каскад Push → WhatsApp → SMS, настройка на пользовательском уровне | 2-й этап |  | GEN |  | Очередь MVP — вне текущего договора
69 | MVP | 11. Уведомления | Двустороннее подтверждение визита: страницы, виджеты, обработка ответов | 2-й этап |  | GEN |  | Очередь MVP — вне текущего договора
70 | MVP | 11. Уведомления | Памятки подготовки и постпроцедурные | 2-й этап |  | GEN |  | Очередь MVP — вне текущего договора
71 | MVP | 11. Уведомления | Интеграция Seventech и внутреннего Push Gateway | 2-й этап |  | DISC |  | Очередь MVP — вне текущего договора
72 | MVP | 12. Интеграции | Schedule API Gateway: политики, mTLS, публикация контрактов | 2-й этап |  | GEN |  | Очередь MVP — вне текущего договора
73 | MVP | 12. Интеграции | Timeslots API Gateway в DMZ: разделение по потребителям, rate limit | 2-й этап |  | NFR |  | Очередь MVP — вне текущего договора
74 | MVP | 12. Интеграции | Интеграция с МИС (1С): справочники, картотека, визиты, рекомендации | 2-й этап |  | DISC |  | Очередь MVP — вне текущего договора
75 | MVP | 12. Интеграции | Интеграция с ЛКП | 2-й этап |  | DISC |  | Очередь MVP — вне текущего договора
76 | MVP | 12. Интеграции | Интеграция с сайтами | 2-й этап |  | DISC |  | Очередь MVP — вне текущего договора
77 | MVP | 12. Интеграции | Интеграция с ботами и голосовым роботом | 2-й этап |  | DISC |  | Очередь MVP — вне текущего договора
78 | MVP | 12. Интеграции | Интеграция с партнёрами и агрегаторами, синонимы специальностей | 2-й этап |  | DISC |  | Очередь MVP — вне текущего договора
79 | MVP | 12. Интеграции | Интеграция с РИС | 2-й этап |  | DISC |  | Очередь MVP — вне текущего договора
80 | MVP | 12. Интеграции | Событийная шина, outbox, контракты, версионирование API | 2-й этап |  | CORE |  | Очередь MVP — вне текущего договора
81 | MVP | 12. Интеграции | Стенды и contract-тесты остальных смежных систем (ЛКП, роботы, партнёры, РИС) | 2-й этап |  | GEN |  | Очередь MVP — вне текущего договора
82 | TO BE | 14. Аналитика и отчёты | Анализ простоя и перегрузки, дашборды загрузки | 2-й этап |  | GEN |  | Очередь TO BE — вне текущего договора
83 | TO BE | 14. Аналитика и отчёты | Отчёты: отменённые записи, загрузка врачей, выгрузка UID пациентов | 2-й этап |  | GEN |  | Очередь TO BE — вне текущего договора
84 | TO BE | 14. Аналитика и отчёты | Отчёт по расходным материалам с расчётом потребности | 2-й этап |  | GEN |  | Очередь TO BE — вне текущего договора
85 | TO BE | 14. Аналитика и отчёты | Прогноз загрузки, поиск проблем в расписаниях и записях | 2-й этап |  | CORE |  | Очередь TO BE — вне текущего договора
86 | TO BE | 15. ДМС | Проверка покрытия, лимиты, доступные врачи и услуги в ЛКП | 2-й этап |  | CORE |  | Очередь TO BE — вне текущего договора
87 | TO BE | 15. ДМС | Гарантийные письма, правила разных страховых | 2-й этап |  | CORE |  | Очередь TO BE — вне текущего договора
88 | TO BE | 18. Интеллектуальная аналитика | Равномерность загрузки, «белые пятна», контроль шага приёма | 2-й этап |  | CORE |  | Очередь TO BE — вне текущего договора
89 | TO BE | 18. Интеллектуальная аналитика | Сезонные пики, рекомендации главврачам, связки врачей в паре | 2-й этап |  | CORE |  | Очередь TO BE — вне текущего договора
90 | TO BE | 18. Интеллектуальная аналитика | Дашборд загрузки для маркетинга, зоны, выгрузки по фильтрам | 2-й этап |  | GEN |  | Очередь TO BE — вне текущего договора
91 | TO BE | 19. Прочее TO BE | АРМ специалиста поддержки, АРМ маркетолога | 2-й этап |  | GEN |  | Очередь TO BE — вне текущего договора
92 | TO BE | 19. Прочее TO BE | Расходные материалы: справочник и учёт | 2-й этап |  | GEN |  | Очередь TO BE — вне текущего договора
93 | TO BE | 19. Прочее TO BE | Запись родственников/сотрудников с лимитами, проверка пересечений | 2-й этап |  | GEN |  | Очередь TO BE — вне текущего договора
94 | TO BE | 19. Прочее TO BE | Экспорт расписания (остальные формы), результаты, рекомендации | 2-й этап |  | GEN |  | Очередь TO BE — вне текущего договора
95 | MVP | 2. Schedule (сетка) | Шаблоны цикловых графиков 2/2, 1/3, 5/2 | 2-й этап |  | GEN |  | Очередь MVP — вне текущего договора
96 | MVP | 2. Schedule (сетка) | Представление расписания по кабинету и оборудованию | 2-й этап |  | GEN |  | Очередь MVP — вне текущего договора
97 | MVP | 4. Appointment (запись) | Техническая запись без услуги, скрытая от пациента | 2-й этап |  | GEN |  | Очередь MVP — вне текущего договора
98 | MVP | 4. Appointment (запись) | Приоритет VIP и большей корзины при конфликте записи | 2-й этап |  | CORE |  | Очередь MVP — вне текущего договора
99 | MUST HAVE | 5. Заявки / Лист ожидания | Доменная модель заявок, параметры, приоритеты | 2-й этап |  | CORE |  | Вынесено при подгонке цены. FAQ: «автоматизированный подбор обсуждаемо с MVP»
100 | MUST HAVE | 5. Заявки / Лист ожидания | 4 типа заявок: от врача, далёкие слоты, при переносе, ближайший слот | 2-й этап |  | CORE |  | Вынесено при подгонке цены. FAQ: «автоматизированный подбор обсуждаемо с MVP»
101 | MUST HAVE | 5. Заявки / Лист ожидания | Автоподбор и автопредложение при освобождении слота | 2-й этап |  | CORE |  | Вынесено при подгонке цены. FAQ: «автоматизированный подбор обсуждаемо с MVP»
102 | MUST HAVE | 5. Заявки / Лист ожидания | Лист на улучшение даты со страховочной записью | 2-й этап |  | CORE |  | Вынесено при подгонке цены. FAQ: «автоматизированный подбор обсуждаемо с MVP»
103 | MVP | 5. Заявки / Лист ожидания | VIP-статус в листе ожидания | 2-й этап |  | GEN |  | Очередь MVP — вне текущего договора
104 | MUST HAVE | 6. История лечения | Повторный визит, назначения, связанные визиты, контроль сроков | 2-й этап |  | CORE |  | Вынесено при подгонке цены. FAQ: «автоматизированный подбор обсуждаемо с MVP»
105 | MVP | 6. История лечения | Курсовое лечение, запись на курс процедур сразу | 2-й этап |  | CORE |  | Очередь MVP — вне текущего договора
106 | MVP | 6. История лечения | Цепочка лечения (стоматология): перенос этапа в сроках | 2-й этап |  | CORE |  | Очередь MVP — вне текущего договора
107 | MVP | 8. Cross-cutting | LDAP / Keycloak, интеграция с каталогом заказчика | 2-й этап |  | DISC |  | Очередь MVP — вне текущего договора
108 | MVP | 9. Анкеты и корзина | Конфигурируемый конструктор опросников | 2-й этап |  | GEN |  | Очередь MVP — вне текущего договора
109 | MVP | 9. Анкеты и корзина | Маршрутизация по анкете → фильтрация врачей и услуг | 2-й этап |  | CORE |  | Очередь MVP — вне текущего договора
110 | MVP | 9. Анкеты и корзина | Единая корзина услуг: транзакция, суммирование длительностей, откат | 2-й этап |  | CORE |  | Очередь MVP — вне текущего договора
111 | MVP | 9. Анкеты и корзина | Лимиты внешних каналов | 2-й этап |  | GEN |  | Очередь MVP — вне текущего договора
112 | MVP | 9. Анкеты и корзина | Запись к нескольким врачам на один слот | 2-й этап |  | CORE |  | Очередь MVP — вне текущего договора
113 | MVP | 9. Анкеты и корзина | Отчёт по записавшимся, но не пришедшим | 2-й этап |  | GEN |  | Очередь MVP — вне текущего договора
|  |  | ИТОГО В ОБЪЁМЕ |  |  |  | 3811