## Оценка проекта
Компонент | Сумма, ₽
Разработка + резерв | 14586880
AI‑OPEX (Claude Opus + MiniMax) | 1440772.693
подытог | 16027652.693
НДС 5% | 801382.6347
ИТОГО проект MUST HAVE, руб | 16829035.3276
Объём: 118 требований ФТ, целевая архитектура CQRS, 46 клиник, 5442 врача.
Не входит: миграция с 1С, аттестация ИСПДн, инфраструктура, лист ожидания, история лечения. См. лист «Не входит в объём».
Срок по договору: 11,3 месяца — подготовка 1,5, разработка 6,8, опытная эксплуатация 3,0.
Команда: 5 фуллстек-билдеров, 1 инженер внедрения, руководитель проекта на половине ставки.

## Оценка стоимости
Роль | Уровень | Часы | Ставка (₽/ч) | Стоимость (₽)
Fullstack Builder | Senior | 2103 | 3600 | 7570800
Fullstack Builder | Приёмка и склейка | 1045 | 3600 | 3762000
Инженер внедрения | Middle | 175 | 1600 | 280000
Руководитель проекта | Senior | 392 | 3600 | 1411200
ИТОГО (средние ставки) |  | 3715 |  | 13024000
|  |  | резерв | 1562880
|  |  | сумма с резервом | 14586880
Резерв 12% — на изменение требований при 118 пунктах ФТ. Это не маржа.
Себестоимость 12,3 млн ₽. При неизрасходованном резерве валовая маржа 23%.
Ставка 3 600 ₽/ч — базовая для дополнительных работ по соглашениям сторон.

## Оценка AI-OPEX
Статья | Период | Сумма, $ | Курс | Сумма, ₽
Claude Max ×5 (Opus как судья и приёмка) | 8,3 мес работ | 8300 | 79.46 | 659518
MiniMax 24/7 (основная генерация) | 8,3 мес работ | 6267 | 79.46 | 497975.82
Браузерный контур агентов, прокси | 8,3 мес работ | 1200 | 79.46 | 95352
Резерв на рост использования | – | 2365.05 | 79.46 | 187926.873
Итого AI‑OPEX | – | 18132.05 | 79.46 | 1440772.693
Курс ЦБ РФ на 1 августа 2026. Подписки посчитаны на объём работ. Растяжку графика покрывает резерв 25%.

## Оценка трудозатрат
Этап / Модуль | Ключевые задачи | Оценка (часы) | Основные исполнители
1. Фундамент и безопасность | Каркас платформы, шаблоны сервисов, CI/CD в контуре заказчика, observability. | 214 | ИИ-агенты + Builder (ревью)
| Authn/authz, RBAC, шифрование ПДн при передаче и хранении, работа с секретами. | 190 | Builder, ИИ-агенты
| Zero-downtime, blue-green, миграции схемы без простоя под SLA 99,99%. | 98 | Builder
| Синтетические данные для dev/stage, обезличивание. | 58 | ИИ-агенты
2. Administration (НСИ) | Услуги и цены, врачи с мультиспециализацией, специальности и синонимы, клиники и кабинеты. | 96 | ИИ-агенты + Builder (ревью)
| Матрица «врач — услуга — оборудование», правила длительности, связанные и обязательные услуги. | 147 | Builder, ИИ-агенты
| Репликация картотеки пациентов из МИС. | 39 | ИИ-агенты
3. Schedule (сетка) | Создание и копирование расписаний врачей и оборудования, отсутствия, праздники, блокировки. | 88 | ИИ-агенты
| Зависимые расписания (работа в паре, оборудование как ресурс), снос расписания с перезаписью. | 95 | Builder, ИИ-агенты
| Просмотр сетки с записями, оптимизация отклика до 1 секунды. | 36 | Builder
4. Timeslots | Движок нарезки слотов: произвольная длительность, техперерывы, ВНД. | 55 | Builder, ИИ-агенты
| Read-модель, денормализация, синхронизация write→read не более 5 секунд. | 69 | Builder
| Поиск свободных слотов до 0,5 секунды, индексы и оптимизация под 200+ RPS. | 222 | Builder
5. Appointment (запись) | Доменная модель записи, статусы, история, проверка доступности всех ресурсов на всё время услуги. | 95 | Builder, ИИ-агенты
| Многослотовые записи, сценарии брони оборудования, пересечения, первичные слоты, маломобильные. | 95 | ИИ-агенты + Builder
| Отмена и перенос, проверка предшествующих услуг, бронь слота с TTL. | 95 | ИИ-агенты + Builder
| Конкурентность, идемпотентность, черновики записи при отказе сервиса. | 95 | Builder
6. Клиенты | Проекция картотеки, контакты, подтверждение телефона, записи и заявки пациента. | 17 | ИИ-агенты
8. Cross-cutting | RBAC по площадкам, аудит изменений с глубиной хранения 2–3 года. | 21 | ИИ-агенты
9. Фронтенд | Дизайн-система из design.md, макеты всех экранов, сборка базового АРМ. | 49 | Claude Design + Builder
10. Интеграции | Schedule API Gateway и Timeslots API Gateway в DMZ, публикация контрактов, rate limit. | 11 | Builder
11. Документация | Контракты API и эксплуатационная документация — только то, что заказчик назвал прямо. | 13 | ИИ-агенты
12. Приёмка | Нагрузочные прогоны: 2 цикла оптимизации под 200 RPS и целевые отклики. | 100 | Builder
| Автоматический набор проверок соответствия по 118 требованиям ФТ, отчёт по кнопке. | 105 | ИИ-агенты + Builder
| Выборочная человеческая приёмка требований: то, что харнесс не ловит. | 525 | Builder
| Приёмо-сдаточные испытания на одном филиале. | 83 | Инженер внедрения
13. Передача | Передача артефактов и знаний по итогам опытной эксплуатации. | 92 | Инженер внедрения
14. Оркестрация | Инженерия контекста и графа задач, разбор брака и конфликтов между агентами. | 520 | Builder
15. Управление проектом | Согласования с заказчиком, акты, приёмочные процедуры, отчётность. | 392 | Руководитель проекта
Итого: |  | 3715
Часы — человеческие. Машинное время агентов в них не входит: оно учтено на листе «Оценка AI-OPEX».

## Роли
Роль | Уровень | Часы | % от проекта
Fullstack Builder (разработка и ядро) | Senior | 2103 | 56.61%
Fullstack Builder (приёмка, оркестрация) | Senior | 1045 | 28.13%
Инженер внедрения (ПСИ, передача) | Middle | 175 | 4.711%
Руководитель проекта | Senior | 392 | 10.55%
ИТОГО |  | 3715 | 100%
Ролей четыре вместо двенадцати: тестирование, аналитика, документация и дизайн выполняются агентами.

## Ставки людей
Роль | Уровень | Средняя
Fullstack Builder | Senior | 3600
Fullstack Builder | Приёмка и склейка | 3600
Инженер внедрения | Middle | 1600
Руководитель проекта | Senior | 3600
Свои лояльные разработчики, фиксированная почасовка. Себестоимость билдера 3 000 ₽/ч, инженера внедрения 1 250 ₽/ч.

## Не входит в объём
Работа | Часы по классической оценке | Основание
Лист ожидания и заявки: автоподбор, автопредложение, улучшение даты | 136 | Вынесено во второй этап. FAQ: «автоматизированный подбор обсуждаемо с MVP» — заказчик сам допускает перенос
История лечения: повторный визит, связанные визиты, контроль сроков | 39 | Вынесено во второй этап. Не входит в ядро записи
Опытная эксплуатация: первая линия подрядчика | 1535 | Не убрана, а переведена на почасовую оплату по факту заявок: 1 535 ч × 1 600 ₽ = 2 456 000 ₽ при полной выборке. Объём обращений заранее неизвестен, фиксировать его невыгодно обеим сторонам
Нагрузочное тестирование: циклы 3–5 | 65 | Сокращено до двух циклов. Остальные — в период опытной эксплуатации, на реальном профиле
Миграция с 1С: реверс-инжиниринг Schedule и Appointment, маршруты WSO2 | 1579 | Требования на миграцию нет ни в ФТ, ни в FAQ. В концепции целевой архитектуры миграция названа риском на слайде «последствия», объём не задан
Перенос исторических данных, ETL | 526 | Требования нет
Двусторонняя синхронизация на переходный период | 702 | Требования на параллельную работу двух систем нет
Реконсиляция, отчёты расхождений, прогоны переключения | 392 | Вычеркнуто вместе с миграцией
Выверка и чистка НСИ из 1С | 486 | Требования нет
Волны cutover по 46 клиникам, откаты | 1522 | Требования нет
Аттестация ИСПДн, пентест, СКЗИ | 820 | Слово «аттестация» встречается в рефах один раз — в нашем же вопросе заказчику. Его ответ: «если будут реальные данные – то 152-ФЗ должно выполняться, ПДн шифровать при передаче и хранении». Шифрование входит в объём, аттестация — нет
Стенды, нагрузочный контур, DR-площадка | — | FAQ п.4: «Кто отвечает за инфраструктуру, Kubernetes, Helm-чарты?» — «Департамент инфраструктуры заказчика». Подрядчик катит только в dev
Доработка систем-потребителей | — | FAQ: «внешние потребители должны будут переработать интеграции». Наше — опубликовать API
Интеграция с Базой знаний | — | FAQ: «Базу Знаний в целевом решении не используем»
Маркетинговые рассылки, уведомления по анализам | — | FAQ: «не входит в MVP, реализуется в рамках отдельного сервиса»
Автоматический оптимизатор маршрута в корзине | — | FAQ: «В MVP автоматический оптимизатор не закладываем», нужна только возможность на будущее
Обучение сотрудников заказчика | 422 | В концепции заказчика снижение затрат на обучение — их выгода от проекта, а не обязанность подрядчика
ИТОГО снято | 8224 | Миграцию и аттестацию предлагать отдельными этапами по отдельному ТЗ, а не растворять в цене.

## График
Фаза | Длительность | Что происходит
Подготовка | 1,5 мес | Техническое задание по 118 требованиям, получение доступов к контурам заказчика, целевая архитектура и ADR
Разработка | 6,8 мес | Пять билдеров и агентная фабрика. Объём работ — 3 715 человеко-часов
Опытная эксплуатация | 3,0 мес | Первая линия подрядчика оплачивается отдельно, по факту заявок
СРОК ПО ДОГОВОРУ | 11,3 мес
Про темп работы
Объём работ — 3 715 человеко-часов, 16 829 035 ₽ с НДС.
График рассчитан на ровный темп без переработок, а не на предельную загрузку команды.
Оплата почасовая: срок сам по себе на стоимость не влияет.
Почему график такой
Узкое место в агентной разработке — не генерация кода, а человеческая приёмка требований.
Именно её качество падает от спешки первым, а стоимость пропущенного дефекта в системе записи
на 46 клиник несопоставима со стоимостью лишнего месяца в графике.
Поэтому график построен под ровный темп. Если работа пойдёт быстрее, проект сдаётся раньше срока —
единственный вид сюрприза, который заказчику нравится.